## Sheet1
南溪区2026年“投资于人”项目清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 | 开竣工时间 | 2026年预计完成投资额 | 2026年底预计达到形象进度 | 当前完成投资 | 5月进度情况 | 存在主要问题及解决建议 | 责任单位 | 联系方式 | 业主单位
1 | 宜宾工业职业技术学院产教融合实训基地建设项目（一期三批次） | 总建筑面积约7.5万平方米，含有教学实训楼、学生宿舍、后勤附属用房及学生活动中心、食堂及附属用房等共计8栋建筑。 | 52600 | 2026.06 - 2027.12 | 26000 | 主体建设 | 1000 | 一标段3栋宿舍基础施工完成，开始主体结构施工。 | 无 | 区教育体育局 | 3322106 | 宜宾工业职业技术学院
2 | 宜宾医药健康职业学院产教融合实训基地建设项目（一期三批次） | 总建筑面积约4.9万平方米，含有综合实训楼、医药学院、学生活动中心、10-3学生宿舍、10-4学生宿舍等共计5栋建筑。 | 35800 | 2026.06 - 2027.12 | 28000 | 主体建设 | 900 | 一标段2栋宿舍基础施工完成，开始主体结构施工。 | 无 | 区教育体育局 | 3322106 | 宜宾医药健康职业学院
3 | 成都银杏酒店管理学院16.17.29号楼学生宿舍项目 | 1.本项目位于仙源街道，建筑面积约7800平方米。 2.新建16.17.29号楼学生宿舍。 | 8770 | 2026.02 - 2026.08 | 8770 | 完工 | 4500 | 二次结构浇筑，室内砖砌体施工至5层。 | 无 | 区教育体育局 | 3322106 | 成都银杏酒店管理学院
4 | 南溪一中高中教学楼建设项目 | 1.本项目位于南溪街道，建筑面积约8197平方米。 2.新建教学楼1栋主要建设教学教室、多媒体教室及配套的功能用房。 | 5040 | 2025.12 - 2026.09 | 4032 | 竣工 | 1000 | 完成一层顶板建筑，二层部分钢筋绑扎。(受中考、高考影响，5月25-6月15日停工) | 无 | 区教育体育局 | 3322106 | 南溪一中
5 | 宜宾市第十六中学校扩容改建项目 | 本项目位于南溪区裴石街道，建筑面积约3.77万平方米；拟建综合楼、教职工备勤室、改建门卫室及附属项目和设备采购等。 | 3115 | 2026.02 - 2026.08 | 3115 | 完工 | 900 | 主体施工完成，砌体完成50%。 | 无 | 区教育体育局 | 3322106 | 市十六中
6 | 宜宾市中西医结合医院病房改造提升项目 | 改建建筑面积约为10000平方米，其中改造病房81间，并配套优化病区空间改造；新建约450平方米的2个连廊，增加电梯1台等适老化改造；安全消防改造等工程。 | 3985 | 2026.05 - 2027.11 | 1500 | 完成连廊建设和部分病房改造 | 100 | 第一住院大楼3-4层、急诊科完成拆除工程、强弱电及消防水电管线预埋安装，部分墙面抹灰及卫生间找平等。 | 无 | 区卫生健康局 | 3322318 | 宜宾市中西医结合医院
7 | 南溪区红色文化研学基地建设项目 | 1.紫云街、麻柳街、上正街、西大街、官仓街，包括修缮、改善、整治改造等色斑类建筑。 2.内装及数字文旅等。 | 25000 | 2025.07 - 2027.12 | 7000 | 完成官仓街建设；西大街主体完成 | 2500 | 官仓街：完成地下管网北段基槽钢板桩支护及土方开挖50m（共160m）、新建亮化工程管线铺设； 西大街：完成地下室支护桩冠梁、地下室钢管桩、地下室基坑开挖2490m³（共6650m³）、X-I-01、X-III-01基础工程、X-IV-01、X-V-01建渣清运。 | 无 | 区文广旅游局 | 7851190 | 南溪国资集团
8 | 宜宾市南溪区人才公寓及保障性租赁住房项目 | 1.拟收购宜源学府155套存量商品房作为保障性租赁住房。 2.拟对宜源学府住房进行改造，现阶段一期改造60套住房。 | 9520 | 2026.01 - 2026.12 | 9520 | 完工 | 300 | 1、收购宜源学府155套存量商品房作为保障性租赁住房项目贷款已通过金融机构贷审会，等待放款； 2、人才公寓（一期60套）样板间已完成，其余工程量完成60%。 | 无 | 区委组织部 区住房城乡建设局 | 3322065 | 南溪城交建集团（宜宾百地置业有限公司）
9 | 宜宾市南溪区南溪街道北部城中村改造项目 | 新建住宅1880套（其中60㎡户型376套、90㎡户型872套、120㎡户型632套），总建筑面积261452.9㎡；同步配套建设道路13623㎡、绿化19343.65㎡、垃圾收储设施1套、养老托幼助餐日间照料用房2481㎡、停车场57524㎡、充电桩234个、便民服务设施370.81㎡及文化体育设施7套。 | 107000 | 2026.06 - 2028.12 | 15000 | 基础及地下室完成100% | 900 | 正在进行施工单位定标 | 该项目红线范围内仍有建筑物待拆迁。 | 区住房城乡建设局 | 3322065 | 南溪国资集团
10 | 宜宾市南溪区2025年老旧小区主体改造项目 | 1.涉及5个小区共26栋1124户，建筑面积约10.62万平方米。主体改造工程主要包括：主体的消防、安防、供电、供气、供排水设施改造以及立面改造、房屋维修等； 2.小区内设置广告位。 | 1574 | 2025.12 - 2026.12 | 1375 | 完工 | 260 | 已完成龙源路86号、阳光小区、佰山小区、东江领地、凤溪街7号、交通小区：屋面防水、楼梯间翻新、外墙整治雨水管更换等已完成总工程的35% | 无 | 区住房城乡建设局 | 3322065 | 南溪城交建集团（宜源置业公司）
11 | 南溪区2025年老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 本项目涉及5个小区共26栋1124户，建筑面积约10.62万平方米。 1.配套基础设施建设，包括改造小区室外的消防、安防、供电、供气、供排水设施； 2.改造物业公共设施，建设无障碍设施，文体设施、小区室外出入口门禁系统； 3.内部道路硬化、黑化、线缆下地；建设停车位；绿化、小区室外公共照明、垃圾分类，小区内设置便民广告，建设社区配套活动场地设施等。 | 2360 | 2025.12 - 2026.12 | 2160 | 竣工投产 | 150 | 已完成阳光小区、佰山小区：化粪池清掏、雨污水管网、、道路拓宽、排水沟疏通总工程量12%。 | 无 | 区住房城乡建设局 | 3322065 | 区住房保障中心